Заместитель главы Карталинского муниципального района

____________Н.А.Максимовская

01.07.2025

План мероприятий по реинжинирингу типовых муниципальных услуг:

1.Наименование услуги: «Выдача разрешения на право организации ярмарки»

Наименование органа местного самоуправления:  администрация Карталинского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Определение структурного подразделения (отдела), ответственного за реализацию Плана мероприятий, приказ о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий | 15.07.2025 | начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Карталинского муниципального района Бабенко Н.Н. | Приказ о назначении ответственного за реализацию плана мероприятий |
| 2. | Нормативный блок |  |  |  |
| 2.1. | Разработка административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки» | 30.08.2025 | начальник отдела экономики администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П. | Постановление администрации Карталинского муниципального района об утверждении административного регламента |
| 3. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет (официальный сайт, социальные сети) | по мере необходимости | Начальник отдела экономики администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.; Начальник отдела технической зашиты информации администрации Карталинского муниципального района Климкин П.К. | Размещена информация о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Проведение опроса заявителей (анкетирование) | раз в год | Начальник отдела экономики администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П. | Проведен опрос заявителей |

2.Наименование услуги:«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами), предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»

Наименование органа местного самоуправления: администрация Карталинского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Определение структурного подразделения (отдела), ответственного за реализацию Плана мероприятий, приказ о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий | 15.07.2025 | начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Карталинского муниципального района Бабенко Н.Н. | Приказ о назначении ответственного за реализацию плана мероприятий |
| 2. | Нормативный блок |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами), предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» (при необходимости) | 30.08.2025 | начальник архивного отдела администрации Карталинского муниципального района Киричкова А.Ю. | Постановление администрации Карталинского муниципального района о внесении изменений |
| 3. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет (официальный сайт, социальные сети) | по мере необходимости | Начальник архивного отдела администрации Карталинского муниципального района Киричкова А.Ю.; Начальник отдела технической зашиты информации администрации Карталинского муниципального района Климкин П.К. | Размещена информация о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет на официальном сайте администрации Карталинского района |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Проведение опроса заявителей (анкетирование) | раз в год | Начальник архивного отдела администрации Карталинского муниципального района Киричкова А.Ю. | Проведен опрос заявителей (анкетирование) |

3.Наименование услуги: «Признание садового  дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории

Карталинского муниципального района»

Наименование органа местного самоуправления:  администрация Карталинского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Определение структурного подразделения (отдела), ответственного за реализацию Плана мероприятий, приказ о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий | 15.07.2025 | начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Карталинского муниципального района Бабенко Н.Н. | Приказ о назначении ответственного за реализацию плана мероприятий |
| 2. | Нормативный блок |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории Карталинского муниципального района» (при необходимости) | 31.08.2025 | начальник отдела архитектуры администрации Карталинского муниципального района Ильина О.А | Постановление администрации Карталинского муниципального района о внесении изменений |
| 3. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет (официальный сайт, социальные сети) | по мере необходимости | начальник отдела архитектуры администрации Карталинского муниципального района Ильина О.А, начальник отдела технической зашиты информации администрации Карталинского муниципального района Климкин П.К. | Размещена информация о предоставлении муниципальной услуги на каждом этапе в сети интернет на официальном сайте |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Проведение опроса заявителей (анкетирование) | раз в год | начальник отдела архитектуры администрации Карталинского муниципального района Ильина О.А | Проведен опрос заявителей(анкетирование) |

4.Наименование услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Наименование органа местного самоуправления: Управление образования Карталинского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного лица за реализацию Плана по предоставлению муниципальной услуги | 15.07.2025 г | Начальник Управления образования Карталинского муниципального района Крысова Т.С. | приказ Управления образования Карталинского муниципального района о назначении ответственного лица за реализацию Плана |
| 2. | Нормативный блок |  |  |  |
| 2.1 | Разработка административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» | 30.08.2025 | директор МУ «Центр развития образования Карталинского муниципального района Гречущева Т.В | Постановление об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги |
| 3. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |
| 3.1 | Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги (официальный сайт, социальные сети) | раз в квартал | ведущий специалист Управления образования Карталинского муниципального района Нежневская Н.А | Размещена информация о предоставлении муниципальной услуги интернет на официальном сайте администрации, образовательных организациях |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Проведение опроса заявителей (анкетирование) | раз в год | ведущий специалист Управления образования Карталинского муниципального района Нежневская Н.А | Проведен опрос заявителей (анкетирование) |

5. Наименование услуги    Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,

но не достигшим возраста восемнадцати лет

Наименование органа местного самоуправления :Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного за реализацию Плана | июль 2025 | начальник Управления социальной защиты населения Карталинского муниципального района Копылова Е.В. | Приказ о назначении ответственного лица за реализацию Плана |
| 2. | Нормативный блок |  |  |  |
| 2.1. | Разработка административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим возраста восемнадцати лет» | 30.08. 2025 | начальник отдела опеки и попечительства УСЗН Карталинского муниципального района Алексеева О.А | Постановление администрации Карталинского муниципального района об утверждении административного регламента |
| 3. | Технические мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в сети интернет (официальный сайт) | раз в квартал | начальник отдела опеки и попечительства УСЗН Карталинского муниципального района Алексеева О.А. | Размещена информация о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте администрации, Управления социальной защиты населения |
| 4 | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Проведение опроса заявителей (анкетирование) | раз в год | начальник отдела опеки и попечительства УСЗН Карталинского муниципального района Алексеева О.А. | Проведен опрос заявителей с целью формирования структуры продукта для сбора обратной связи |  |